## Ark1
Arbeidsoppgaver | August | September | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | April
Dialogmøter med Ung Metro og Sagene bydel | Brytegruppe | Få flere frivillige foreldre | Planlegge Nattfotball |  | Juniorjournalistkurs del 2 | Planlegge årskalender | Søke sparebankstiftelsen
Dialog/infomøter med skolene /Aksene | Infomøte med Cato | fra kommunale gårder? | Søke stipender konkrete | Planlegge Nattfotball | Nattfotball | Eventer | Planlegge events 2020
Infomøter med flere av idrettene | PR-innsalg om bryting? | Jobbe inn mot Ung Metro | Grillplass | Nattfotball | Presse juniorjournalistkurs | Søknader om støtte | Søknader om støtte
Avdekke behov for konkrete behov /utstyr | VM i bryting- penger? | Nayab og mødrenettverk | Sanddynge til bryting | Lederprogram | Planlegge 2020 søknader | Prosjekter | Prosjekter
Skrive søknader om midler | Info til AKS om gratis | Oppstart Nattfotball | Søke Oslo idrettskrets | Presse Nattfotball | og eventer | Planleggevskøytedag | Planlegge skøytedag
Holde foredrag | idrettskole | Booke helger Bjølsenhallen | om midler til integrering | Gjennomføre event | Nettverksbygging | Nettverksbygging | Nettverksbygging
Planlegge events | Info skoler/ungdomsskoler | Planlegger ledere | Deltagelse med foredrag | Samarbeid med aktivitets | Hva kan aktivitetsguidene | Innefotball | Innefotball
Gjennomføre events | om etterskoletilbud | Planlegge event | på frivillighetkonferanse | guidene | brukes til i Sagene if |  | Hente inn sponsorer
Dialogmøte med Frivillighets-Norge | August: PR på oppstarten?; September: Juniorjournalist-prosjekt; Oktober: Info mot kommunale; Februar: skøyedag
Kommunikasjon med ungdom | August: Oppstart/Planlegge junior; September: Søke Gjensidige stiftelsen; Oktober: bygårder frivillighet; Februar: Gjennomføre prosjekt
Kommunikasjon mot de kommunale bygårdene | August: journalistprogram; September: FRIST 15.september!!!; Februar: Presse
Kommunikasjon mot ressurspersoner i Oslo idrettskrets | September: Søke konkrete ting traktor,; Februar: ID fest planleggging
PR | August: Søke penger; September: bordtennisbord, zorbing
Sosiale medier | August: Sparebankstiftelsen; September: Babytermin 25.09
Gjennomføre juniorjournalistkurs | September: Ukentlige møter med DL
Skape begeistring rundt Sagene iF | September: Juniorjourbnalist kurs 1
Bygge klubbens omdømme
Være ambassadør for inkludering
Indirekte bidra til økt rekruttering
Budsjett
175..000 kr Sparebankstiftelsen
100.000 kr Oslo kommune
100.000 investor Nattfotball
Totalt 375.000
Arbeid per måned 35 timer a 1000,- | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 245.000 kr
Gir 130.000 kroner til utgifter